## Planilla Interesados
REGISTRO DE INTERESADOS
Jefe de Proyecto: | [5 empty] | Nombre del Proyecto: #Grupo:
Identificación | [5 empty] | Matriz de poder/interés (ver Pestaña) |  | Evaluación de Compromiso de Interesados (C= compromiso actual Y/O D= compromiso deseado) (ver Pestaña)
ID | Nombre | Cargo | Depto/ Área | Datos Contacto | Principales Expectativas | Influencia (1 a 10) | Poder / Interés (1 a 4) | Desconocedor | Reticente | Neutral | Partidario | Líder

## Matriz Poder-Interés
Matriz de poder/interés
Matriz de poder/interés, agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad (“poder”) y su nivel de preocupación (“interés”) con respecto a los resultados del proyecto
| Mantener Satisfecho (2) | Manejo Cercano (1) | ID | Interesados | Ubicación | Influencia
|  |  | A | Cliente | 1 | 10
|  |  | B | Gerente Comercial | 2 | 8
| Monitorear (4) | Mantener Informado (3) | C | Supervisor legal | 4 | 3
|  |  | D | Sponsor | 1 | 10
|  |  | E | Especialista riesgos | 3 | 5
|  |  | F | Gerente Funcional | 2 | 8
| 1 | Tiene autoridad sobre el proyecto y tiene alto interés en los resultados
| 2 | Tiene autoridad sobre el proyecto , pero bajo nivel de interés
| 3 | Tiene baja autoridad sobre el proyecto, pero muestra un alto interés en los resultados
| 4 | No tiene autoridad sobre el proyecto y demuestra poco interés sobre este
Interés
Poder
alto
alto
Bajo

## Evaluación de Compromisos
Evaluación de Compromiso de Interesados
En la siguiente matriz se muestra que solo el "Gerente comercial", se encuentra en el nivel deseado de participación, mientras que los otros interesados, requieren más comunicación y acciones adicionales para conducirlos al nivel deseado de participación.
C: Compromiso actual
D: Compromiso deseado
Interesados | Desconocedor | Reticente | Neutral | Partidario | Líder
Cliente |  |  | C | D
Gerente Comercial |  |  | CD
Supervisor legal | C |  | D
Sponsor |  |  |  | C | D
Especialista riesgos |  | C |  | D
Gerente Funcional |  | C |  | D
Desconocedor. Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales.
Reticente. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y reticente al cambio.
Neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente.
Partidario. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el cambio.
Líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo.
A través de este proceso analítico se pueden identificar las brechas entre los niveles de participación actual y deseado. El equipo del proyecto puede identificar las acciones y comunicaciones necesarias para cerrar estas brechas a través del juicio de expertos.